## 1a-Identification Projet
Dossier de pilotage de projet ; Identification Projet					reference Tableau de bord					Indiquez ici la dréférence de votre tableau de bord, elle se répercutera dans les autres onglets
				11/04/2017
				Organisation
				Indiquez ici la date de l'issue de ce tableau de bord, elle se répercutera dans les autres onglets
Projet			Réalisation Solution A
				Indiquez ici votre groupe projet, , il se répercutera dans les autres onglets
Responsable Dossier			XXX					Indiquez ici le nom de votre projet

Période couverte par le dossier			01/04/2018 => 31/06/2018					Indiquez ici qui endosse la responsabilité de la pertinence et de la complétude de ce tableau de bord.

Objectifs du projet			Réaliser solution A / Se familiariser avec la gestion de projet / Mettre en œuvre des techniques diverses					Definissez ici la période pendant laquelle se déroule votre projet

Liste de diffusion			prenom NOM (Organisation) / prenom NOM (Organisation)					Definissez ici l'objectif de votre projet / Diffusez votre tableau de bord à vos clients et aux membres du groupe projet.

## 1b- Besoin capturé
Besoin Capturé					reference Tableau de bord
				11/04/2017
				Organisation

Contexte Client					Effectuez la capture du besoin en identifiant bien le contexte du projet et en identifiant l'ensemble des exigences portant sur le projet et sur le produit à développer. Respectez le formalisme des exigences et soyez couvrant.

Exigences Client
Catégorie	ID d'exigence	Titre Exigence	Criticité (Obligatoire/ Souhaitée/exemple)	Description Exigence	Methode d'acceptation	Explication
Développement Projet	DP001		S	<sujet> doit <verbe infinitif> <compléments>
Gestion de projet	GP001		O	<sujet> doit <verbe infinitif> <compléments>

## 2a-OBS
Organisation Breakdown Structure (OBS)					reference Tableau de bord
				11/04/2017
				Organisation
				Ceci est un exemple: A vous de définir votre OBS : Vous pouvez créer l'organigramme sous Excel ou bien dans le logiciel de votre choix et coller ici une image.

				OBS (exemple)

Responsable Client				Responsable Projet (RP) / Prénom Nom

				Expert X / Prénom Nom

	Responsable conception / Intégration (RCI) / Prénom Nom				Responsable Développement 1 (RD1) / Prénom Nom			Responsable Développement 2 (RD2) / Prénom Nom

## 2b-PBS
Product Breakdown Structure (PBS)					reference Tableau de bord
				11/04/2017				Ceci est un exemple: A vous de définir votre PBS : Vous pouvez créer l'arbre produit sous Excel ou bien dans le logiciel de votre choix et coller ici une image.
				Organisation

				PBS (exemple)

				Solution A

	Documents Projet		Composant A1			Composant A2	Composant A3		Documents Techniques

		Referentiel du besoin		Composant A11					Dossier d'architecture

		Referentiel Projet		Composant A12					Dossier de test

		Tableaux de bord		Composant A13

		Bilan

## 2c-WBS
Work Breakdown Structure (WBS)					reference Tableau de bord
				11/04/2017
				Organisation

				WBS (exemple)

				Projet

				WP3 développement
WP0 Capture Besoin		WP1 Pilotage Projet		WP2 / Conception Intégration

			Structuration projet
				Développement A1
				Conception Solution
			Suivi Projet
				Développement / A2					Ceci est un exemple: à vous de définir votre WBS et les matrices de croisements: Vous pouvez créer l'arbre des taches sous Excel ou bien dans n'importe quel logiciel et coller ici une image. / Assurez-vous de la cohérence et de la complétude des PBS, WBS, et OBS
				Intégration Solution
			Bilan Projet
				Développement / A3

	OBS / WBS			RP	RCI	RD1	RD2
	WP0 Capture Besoin			R	C
	WP1 Pilotage Projet			R
	WP2 Conception Intégration			A	R
	Développement A1				A	R	C
	Développement A2				A		R
	Développement A3				A		R

	R: Responsable
	C: Contributeur
	A: Approbateur

	PBS / WBS			A11	A12	A13	A2	A3	referentiel du besoin	Reférentiel projet	Tableaux de bords	Bilan	Dossier d'architecture	Dossier de test
	WP0 Capture Besoin					x
	WP1 Pilotage Projet					x	x	x
	WP2 Conception Intégration					x	x
	WP3 Developpement A1			x	x	x					x
	WP3 Developpement A2					x					x
	WP3 Developpement A3					x					x

## 2d-Planning Initial
Planning Initial					reference Tableau de bord
				11/04/2017
				Organisation

		Planning Initial
ID de la tâche	Nom de la tâche	Début initial prévu	Fin initiale prévue	Prédécesseurs	Noms ressources	Travail initial prévu (hr)
1	Projet	03/04/2017	09/05/2017	NA	NA	228,9
2	Capture Besoin	03/04/2017	04/04/2017		RP[50%];RCI[50%]	14
3	Structuration projet	05/04/2017	07/04/2017	2	RP	21
4	Suivi Projet	10/04/2017	28/04/2017	3	RP[10%]	10,5
5	Bilan Projet	02/05/2017	03/05/2017	4;14	RP	14
6	Définition Solution	10/04/2017	13/04/2017	3	RCI;RP[5%]	29,4
7	Définition A1	14/04/2017	18/04/2017	6	RD1	21
8	Developpement A11	19/04/2017	24/04/2017	7	RD2	28
9	Développement A12	19/04/2017	20/04/2017	7	RD1	14
10	Développement A13	21/04/2017	21/04/2017	7	RD1	7
11	Intégration A1	25/04/2017	26/04/2017	10;9;8	RD1	14
12	Développement A2	14/04/2017	18/04/2017	6	RD2	21
13	Développement A3	25/04/2017	26/04/2017	6	RD2	14
14	Intégration Solution	27/04/2017	01/05/2017	13;12;11	RCI	21					Ceci est un exemple: A vous de définir votre planning : / Vous pouvez utiliser Gant project ou autre et copiez les infos du Gant, ou alors simplement faire votre planning initial sous forme du tableau. / Assurez-vous que le planning est cohérent avec le reste du référentiel: En particulier la structuration des taches du planning doit être la même que celle du WBS.
15	livraison Besoin	07/04/2017	07/04/2017	2		0
16	Livraison Structuration Projet	14/04/2017	14/04/2017	3		0
17	Livraison Solution	09/05/2017	09/05/2017	14		0
18	Livraison Bilan	09/05/2017	09/05/2017	5		0

## 23a Risques-Opportunités
Risques / opportunités au 11/04/2017					reference Tableau de bord
					11/04/2017
					Organisation

Description du risque	Plan d'action et commentaires	Poid brut	Prob.	Poid pondéré	Date d'ouverture	Date de mise à jour	Date fermeture	Responsable
				0,0
				0,0
				0,0
				0,0
				0,0
	Total	0,0		0,0

Description de l'opportunité	Plan d'action et commentaires	Montant brut	Prob.	Montant pondéré	Date d'ouverture	Date de mise à jour	Date fermeture	Responsable
				0,0
				0,0
				0,0
				0,0
				0,0
	Total	0,0		0,0

## 23b- Principaux évènements
Historique des principaux évènements	reference Tableau de bord
	11/04/2017
	Organisation

Période du xxx au yyy
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES					Semaines après semaines (ou quinzaines après quinzaines) racontez le déroulement du projet avec les points positifs et les points négatifs. En cas de difficultés cherchez à les surmonter en enregistrant et référant les actions et décisions que vous prenez pour les surmonter.

Période du yyy au zzz
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES

…

## 23c Actions
LISTE DES ACTIONS au 11/04/2017					reference Tableau de bord
				11/04/2017
				Organisation

Num	Description de l'action	Resp	Date d'enregistrement	Date prévue initiale	Date prévue courante	Etat de l'action	Date de cloture	Preuve de cloture	Commentaire
				Au fur et à mesure de l'avancement du projet enregistrez ici les actions que vous vous allouez afin de surmonter les difficultés ou pour bien réussir votre projet: Pour rappel une action est une opération allouée à une personne et qui a un objectif de fin: Par exemple ; M. ZZZ Contacter la professeure XX pour se faire expliquer la loi de Mendel pour le 15/10/2021 au plus tard.

## 23d Decisions
LISTE DES DECISIONS au 11/04/2017					reference Tableau de bord
				11/04/2017			Au fur et à mesure de l'avancement du projet enregistrez ici les décisions que vous prenez afin de surmonter les difficultés ou pour bien réussir votre projet: Pour rappel une décision est un changement ou une précision portant sur le référentiel projet. Elle a une date de début d'applicabilité et éventuellement une fin d'applicabilité. Exemple : A partir du 1 décembre M. XY remplacera Mme XX en tant que responsable projet du fait de son absence pour maladie.
				Organisation

N°	DESCRIPTION					JUSTIFICATION	Date d'applicabilité	Date de fin d'applicabilité	Motif de fin d'applicabilité	Applicable :O/N
1					O
2
3
4
5
6

## 23e Documents projet
DOCUMENTS PROJET au 11/04/2017					reference Tableau de bord
				11/04/2017
				Organisation

Titre	Description/ objectif	Type	Responsable	Référence	Indice	Hyperlien	date prévue de dispo	date effective / de dispo	Status
>>> Documents en entrée
>>> dossier Client
Dossier produit à Réaliser			CLIENT					validé
>>> Document de reference
Cours JAVA			M. X					validé
				à realiser
				à realiser
				à realiser					Identifiez les documents de votre projet et leurs états: / Documents en entrées: Dossier Client (les documents fournis par votre client pour caractériser ses attendus) et les Document de références (Cours, normes, tuttos pertinents dans le cadre de votre projet) / Document en sortie : ce que vous produisez dans le cadre du projet. / Renseignez au fur et à mesure leurs états et rendez les accessibles par hyperlien.
>>> Documents en sortie
>>> livrables projet
Expression du besoin			RP				04/04/17		à realiser
Structuration projet			RP				07/04/17		à realiser
suivi projet			RP				recurrent 1 par semaine		à realiser
Bilan			RP				03/05/17		à realiser
>>> Documents developpement solution
Dossier de conceptionSolution			RCI				13/04/17		à realiser
Dossier des tests solution			RCI				13/04/17		à realiser
Résultat de Test SOLUTION V1			RCI				09/05/17		à realiser
Dossier de conception A1			RD1				18/04/17		à realiser
Dossier de test A1			RD1				18/04/17		à realiser
Resultat de Test A1 V1			RD1				25/01/00		à realiser
Dossier de conception A2			RD2				14/04/17		à realiser
Resultat Test A2 V1			RD2				17/01/00		à realiser
Dossier de conception A3			RD2				26/04/17		à realiser
Resultat Test A3 V1			RD2				25/01/00		à realiser
>>> Documents Utilisateurs
Solution User manual			RCI				09/05/17		à realiser

## 23f Livrables projet
LIVRABLES PROJET au 11/04/2017			reference Tableau de bord
			11/04/2017					Identifiez les livrables (élément de configurations (documents, produits, ...) que vous devez livrer à votre client). Au fur et à mesure de l'avancée du projet indiquez leur état à la date courante du tableau de bord.
			Organisation

Intitulé livrable	Description Livrable	date prévue	date effective / de dispo	Status
>>> Livrables en sortie
SOLUTION A V1		01/05/17		à realiser
A1 V1		26/04/17		à realiser
A11 V1		24/04/17		à realiser
A12 V1		20/04/17		à realiser
A13 V1		21/04/17		à realiser
A2 V1		18/04/17		à realiser
A3 V1		26/04/17		à realiser

## 3a-Planning courant
PLANNING COURANT au 11/04/2017					reference Tableau de bord
				11/04/2017
				Organisation

		Planning Initial					Planning courant				Ecart de travail
ID de la tâche	Nom de la tâche	Début initial prévu	Fin initiale prévue	Prédécesseurs	Noms ressources	Travail initial prévu (hr)	Début réel	Fin réelle	Travail effectué	Travail restant	Ecart de travail (effectué+ restant)- initial
1	Projet	03/04/2017	09/05/2017	NA	NA	228,9	03/04/2017		68	166,5	5,6		Assurez-vous que le planning courant est bien l'état d'avancement de votre projet à la date d'issue de votre tableau de bord
2	Capture Besoin	03/04/2017	04/04/2017		RP[50%];RCI[50%]	14	03/04/2017	04/04/2017	18	0	4
3	Structuration projet	05/04/2017	07/04/2017	2	RP	21	06/04/2017	10/04/2017	24	0	3
4	Suivi Projet	10/04/2017	28/04/2017	3	RP[10%]	10,5	10/04/2017		1	9,5	0
5	Bilan Projet	02/05/2017	03/05/2017	4;14	RP	14			0	14	0
6	Définition Solution	10/04/2017	13/04/2017	3	RCI;RP[5%]	29,4	10/04/2017		25	3	-1,4
7	Définition A1	14/04/2017	18/04/2017	6	RD1	21			0	21	0
8	Developpement A11	19/04/2017	24/04/2017	7	RD2	28			0	28	0
9	Développement A12	19/04/2017	20/04/2017	7	RD1	14			0	14	0
10	Développement A13	21/04/2017	21/04/2017	7	RD1	7			0	7	0
11	Intégration A1	25/04/2017	26/04/2017	10;9;8	RD1	14			0	14	0
12	Développement A2	14/04/2017	18/04/2017	6	RD2	21			0	21	0
13	Développement A3	25/04/2017	26/04/2017	6	RD2	14			0	14	0
14	Intégration Solution	27/04/2017	01/05/2017	13;12;11	RCI	21			0	21	0
15	livraison Besoin	07/04/2017	07/04/2017	2		0			0	0	0
16	Livraison Structuration Projet	14/04/2017	14/04/2017	3		0			0	0	0
17	Livraison Solution	09/05/2017	09/05/2017	14		0			0	0	0
18	Livraison Bilan	09/05/2017	09/05/2017	5		0			0	0	0

				Se calcule automatiquement et indique les écarts entre votre estimation de charge et la réalité constatée ou anticipée.
		Indiquez ici votre planning initial. Autrement dit le déroulement tel que vous l'aviez initialement prévu (le même que dans l'onglet 2D)					Au fur et à mesure de l'avancement du projet indiquez icila réalité du démarrage et de la fin des taches, le nombre d'heures effectuées pour la tache et l'estimation de son reste à faire

## 4-Bilan
BILAN au 11/04/2017					reference Tableau de bord
				11/04/2017
				Organisation

Analyse critique du déroulement du projet

Leçons apprises

				A la fin de votre projet , prenez du recul et faite .... un bilan
Mise en perspectives pour les projets futurs

## Cartouche
Canevas réalisé par	Gilles LEPINARD
Version	2021-10