## 1a-Identification_Projet
				reference Tableau de bord
				11/4/17
				Organisation

Projet			Réalisation Solution A

Responsable Dossier			XXX

Période couverte par le dossier			01/04/2018 => 31/06/2018

Objectifs du projet			Réaliser solution A / Se familiariser avec la gestion de projet / Mettre en œuvre des techniques diverses

Liste de diffusion

## 1b-_Besoin_capturé
				reference Tableau de bord
				11/4/17
				Organisation

Contexte Client

Exigences Client
Catégorie	ID d'exigence	Titre Exigence	Criticité (Obligatoire/ Souhaitée/exemple)	Description Exigence	Methode d'acceptation	Explication
Développement Projet	DP001		S	<sujet> doit <verbe infinitif> <compléments>
Gestion de projet	GP001		O	<sujet> doit <verbe infinitif> <compléments>

## 2a-OBS
reference Tableau de bord
11/4/17
Organisation

## 2b-PBS
reference Tableau de bord
11/4/17
Organisation

## 2c-WBS
				reference Tableau de bord
				11/4/17
				Organisation

OBS / WBS			RP	RCI	RD1	RD2
WP0 Capture Besoin			R	C
WP1 Pilotage Projet			R
WP2 Conception Intégration			A	R
Développement A1				A	R	C
Développement A2				A		R
Développement A3				A		R

R: Responsable
C: Contributeur
A: Approbateur

PBS / WBS			A11	A12	A13	A2	A3	referentiel du besoin	Reférentiel projet	Tableaux de bords	Bilan	Dossier d'architecture	Dossier de test
WP0 Capture Besoin					x
WP1 Pilotage Projet					x	x	x
WP2 Conception Intégration					x	x
WP3 Developpement A1			x	x	x					x
WP3 Developpement A2					x					x
WP3 Developpement A3					x					x

## 2d-Planning_Initial
				reference Tableau de bord
				11/4/17
				Organisation

		Planning Initial
ID de la tâche	Nom de la tâche	Début initial prévu	Fin initiale prévue	Prédécesseurs	Noms ressources	Travail initial prévu (hr)
1	Projet	3/4/17	9/5/17	NA	NA	228.9
2	Capture Besoin	3/4/17	4/4/17		RP[50%];RCI[50%]	14
3	Structuration projet	5/4/17	7/4/17	2	RP	21
4	Suivi Projet	10/4/17	28/4/17	3	RP[10%]	10.5
5	Bilan Projet	2/5/17	3/5/17	4;14	RP	14
6	Définition Solution	10/4/17	13/4/17	3	RCI;RP[5%]	29.4
7	Définition A1	14/4/17	18/4/17	6	RD1	21
8	Developpement A11	19/4/17	24/4/17	7	RD2	28
9	Développement A12	19/4/17	20/4/17	7	RD1	14
10	Développement A13	21/4/17	21/4/17	7	RD1	7
11	Intégration A1	25/4/17	26/4/17	10;9;8	RD1	14
12	Développement A2	14/4/17	18/4/17	6	RD2	21
13	Développement A3	25/4/17	26/4/17	6	RD2	14
14	Intégration Solution	27/4/17	1/5/17	13;12;11	RCI	21
15	livraison Besoin	7/4/17	7/4/17	2		0
16	Livraison Structuration Projet	14/4/17	14/4/17	3		0
17	Livraison Solution	9/5/17	9/5/17	14		0
18	Livraison Bilan	9/5/17	9/5/17	5		0

## 23a_Risques-Opportunités
#VALUE!					reference Tableau de bord
					11/4/17
					Organisation

Description du risque	Plan d'action et commentaires	Poid brut	Prob.	Poid pondéré	Date d'ouverture	Date de mise à jour	Date fermeture	Responsable
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
	Total	0.0		0.0

Description de l'opportunité	Plan d'action et commentaires	Montant brut	Prob.	Montant pondéré	Date d'ouverture	Date de mise à jour	Date fermeture	Responsable
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
	Total	0.0		0.0

## 23b-_Principaux_évènements
	reference Tableau de bord
	11/4/17
	Organisation

Période du xxx au yyy
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES

Période du yyy au zzz
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES

…

## 23c_Actions
#VALUE!					reference Tableau de bord
				11/4/17
				Organisation

Num	Description de l'action	Resp	Date d'enregistrement	Date prévue initiale	Date prévue courante	Etat de l'action	Date de cloture	Preuve de cloture	Commentaire

## 23d_Decisions
#VALUE!					reference Tableau de bord
				11/4/17
				Organisation

N°	DESCRIPTION					JUSTIFICATION	Date d'applicabilité	Date de fin d'applicabilité	Motif de fin d'applicabilité	Applicable :O/N
1					O
2
3
4
5
6

## 23e_Documents_projet
#VALUE!					reference Tableau de bord
				11/4/17
				Organisation

Titre	Description/ objectif	Type	Responsable	Référence	Indice	Hyperlien	date prévue de dispo	date effective / de dispo	Status
>>> Documents en entrée
>>> dossier Client
Dossier produit à Réaliser			CLIENT					validé
>>> Document de reference
Cours JAVA			M. X					validé
				à realiser
				à realiser
				à realiser
>>> Documents en sortie
>>> livrables projet
Expression du besoin			RP				04/04/17		à realiser
Structuration projet			RP				07/04/17		à realiser
suivi projet			RP				recurrent 1 par semaine		à realiser
Bilan			RP				03/05/17		à realiser
>>> Documents developpement solution
Dossier de conceptionSolution			RCI				13/04/17		à realiser
Dossier des tests solution			RCI				13/04/17		à realiser
Résultat de Test SOLUTION V1			RCI				09/05/17		à realiser
Dossier de conception A1			RD1				18/04/17		à realiser
Dossier de test A1			RD1				18/04/17		à realiser
Resultat de Test A1 V1			RD1				25/01/00		à realiser
Dossier de conception A2			RD2				14/04/17		à realiser
Resultat Test A2 V1			RD2				17/01/00		à realiser
Dossier de conception A3			RD2				26/04/17		à realiser
Resultat Test A3 V1			RD2				25/01/00		à realiser
>>> Documents Utilisateurs
Solution User manual			RCI				09/05/17		à realiser

## 23f_Livrables_projet
#VALUE!			reference Tableau de bord
			11/4/17
			Organisation

Intitulé livrable	Description Livrable	date prévue	date effective / de dispo	Status
>>> Livrables en sortie
SOLUTION A V1		01/05/17		à realiser
A1 V1		26/04/17		à realiser
A11 V1		24/04/17		à realiser
A12 V1		20/04/17		à realiser
A13 V1		21/04/17		à realiser
A2 V1		18/04/17		à realiser
A3 V1		26/04/17		à realiser

## 3a-Planning_courant
#VALUE!					reference Tableau de bord
				11/4/17
				Organisation

		Planning Initial					Planning courant				Ecart de travail
ID de la tâche	Nom de la tâche	Début initial prévu	Fin initiale prévue	Prédécesseurs	Noms ressources	Travail initial prévu (hr)	Début réel	Fin réelle	Travail effectué	Travail restant	Ecart de travail (effectué+ restant)- initial
1	Projet	3/4/17	9/5/17	NA	NA	228.9	3/4/17		68	166.5	5.6
2	Capture Besoin	3/4/17	4/4/17		RP[50%];RCI[50%]	14	3/4/17	4/4/17	18	0	4
3	Structuration projet	5/4/17	7/4/17	2	RP	21	6/4/17	10/4/17	24	0	3
4	Suivi Projet	10/4/17	28/4/17	3	RP[10%]	10.5	10/4/17		1	9.5	0
5	Bilan Projet	2/5/17	3/5/17	4;14	RP	14			0	14	0
6	Définition Solution	10/4/17	13/4/17	3	RCI;RP[5%]	29.4	10/4/17		25	3	-1.4
7	Définition A1	14/4/17	18/4/17	6	RD1	21			0	21	0
8	Developpement A11	19/4/17	24/4/17	7	RD2	28			0	28	0
9	Développement A12	19/4/17	20/4/17	7	RD1	14			0	14	0
10	Développement A13	21/4/17	21/4/17	7	RD1	7			0	7	0
11	Intégration A1	25/4/17	26/4/17	10;9;8	RD1	14			0	14	0
12	Développement A2	14/4/17	18/4/17	6	RD2	21			0	21	0
13	Développement A3	25/4/17	26/4/17	6	RD2	14			0	14	0
14	Intégration Solution	27/4/17	1/5/17	13;12;11	RCI	21			0	21	0
15	livraison Besoin	7/4/17	7/4/17	2		0			0	0	0
16	Livraison Structuration Projet	14/4/17	14/4/17	3		0			0	0	0
17	Livraison Solution	9/5/17	9/5/17	14		0			0	0	0
18	Livraison Bilan	9/5/17	9/5/17	5		0			0	0	0

## 4-Bilan
#VALUE!					reference Tableau de bord
				11/4/17
				Organisation

Analyse critique du déroulement du projet

Leçons apprises

Mise en perspectives pour les projets futurs

## Cartouche
Canevas réalisé par	Gilles LEPINARD
Version	2021-10