## 1a-Identification Projet
reference Tableau de bord
2017-04-11
Organisation
Projet | Probleme du voyageur
Responsable Dossier | Gihalu Russel
Période couverte par le dossier | 01/04/2018 => 31/06/2018
Objectifs du projet | Réaliser solution A Se familiariser avec la gestion de projet Mettre en œuvre des techniques diverses
Liste de diffusion | Gihalu Russel (Responsable du projet + Developpeur) Dunant Tonfack (Developpeur) Wassim Gaha (Developpeur)
Dossier de pilotage de projet ; Identification Projet
Definissez ici l'objectif de votre projet
Diffusez votre tableau de bord à vos clients et aux membres du groupe projet.
Definissez ici la période pendant laquelle se déroule votre projet
Indiquez ici qui endosse la responsabilité de la pertinence et de la complétude de ce tableau de bord.
Indiquez ici le nom de votre projet
Indiquez ici la date de l'issue de ce tableau de bord, elle se répercutera dans les autres onglets
Indiquez ici votre groupe projet, , il se répercutera dans les autres onglets
Indiquez ici la dréférence de votre tableau de bord, elle se répercutera dans les autres onglets

## 1b- Besoin capturé
reference Tableau de bord
2017-04-11
Organisation
Contexte Client
Le projet demandé par Mr Vincent Dugat consiste à développer en langage C un ensemble d’algorithmes pour résoudre le problème du voyageur de commerce (TSP). Ce problème d’optimisation combinatoire illustre plusieurs approches : exhaustive, heuristique et évolutionnaire. L’objectif est d’appliquer les compétences en algorithmique, programmation en C, modularité, gestion de projet et tests, en suivant une méthodologie structurée.
Exigences Client
Categorie | ID d'exigence | Titre Exigence | Criticité (Obligatioire/ Souhaitée/exemple) | Description Exigence | Methode d'acceptation | Explication
Developement Projet | DP001 | Parsing TSPLIB | O | Le programme doit lire et interpréter les fichiers .tsp (TSPLIB95) en extrayant les champs obligatoires (DIMENSION, NODE_COORD_SECTION, EDGE_WEIGHT_TYPE). | Test fonctionnel sur att10.tsp, att15.tsp | Base indispensable pour exécuter les algorithmes.
Developement Projet | DP002 | Calcul des distances | O | Le programme doit calculer les distances entre villes selon la métrique définie dans le fichier (EUC_2D, ATT, GEO). | Vérification des résultats sur cas simples et validation avec solutions connues | Garantit la cohérence des algorithmes.
Developement Projet | DP003 | Algorithme brute force (BF) | O | Test sur att10.tsp (résultat = optimum connu). |  | Sert de référence pour les petites instances.
Developement Projet | DP004 | Algorithme brute force avec matrice (BFM) | O | Le programme doit calculer l’optimum en utilisant une matrice de distances. | Vcomparaison résultats avec DP003. | Variante optimisée en mémoire.
Developement Projet | DP005 | Algorithme plus proche voisin (NN) | O | Le programme doit générer une tournée valide en partant d’un sommet et en choisissant à chaque étape le voisin le plus proche. | Vérification tournée valide + comparaison avec optimum connu (att15.tsp). | Vheuristique rapide.
Developement Projet | DP006 | Random Walk (RW) | O | Le programme doit générer une tournée aléatoire valide en visitant toutes les villes. | Test sur att15.tsp (validité tournée). | gSert de base pour 2-opt.
Developement Projet | DP007 | Optimisation locale 2-opt | O | Le programme doit améliorer une tournée (NN ou RW) par la méthode 2-opt pour réduire les croisements | Vérification que le coût de la tournée est réduit par rapport à la tournée initiale. | Méthode d’amélioration.
Developement Projet | DP008 | Algorithme génétique (GA) | O | Le programme doit implémenter un algorithme génétique avec paramètres (population, générations, taux mutation) choisi par les membres du groupe. | Test convergence sur att48.tsp avec affichage résultats CSV. | Métaheuristique
Developement Projet | DP009 | Algorithme génétique DPX (GADPX) | O | Le programme doit implémenter une variante GA avec croisement DPX. | Test sur att48.tsp et comparaison avec GA classique. | Introduit une diversité accrue.
Developement Projet | DP010 | Mode ALL | O | Le programme doit exécuter toutes les méthodes disponibles et générer un fichier CSV consolidé. | Vérification sur att15.tsp (résultats multiples). | Permet la comparaison globale.
Developement Projet | DP011 | Interface CLI | O | Le programme doit être utilisable en CLI (Command Line Interface) avec les options -f, -m, -o, -h. | Exécution ./tsp -h et test erreurs si options manquantes. | Interface utilisateur imposée par le cahier des charges
Developement Projet | DP012 | Export CSV | O | Le programme doit générer un fichier CSV contenant : Instance, Méthode, Temps, Longueur, Tournée. | Vérification fichier généré et conformité format. | Livrable attendu.
Gestion de projet | GP001 | CC1 - Cahier des charges | O | L’équipe doit produire un cahier des charges et une planification initiale. | Remise document CC1. | Premier jalon validant la capture du besoin.
Gestion de projet | GP002 | CC2 - Prototype partiel | O | L’équipe doit livrer parsing, distances, BF, NN et un premier export CSV. | Démonstration lors de la séance CC2. | Vérifie la progression.
Gestion de projet | GP003 | CC3 - Algorithmes heuristiques | O | L’équipe doit livrer RW, 2-opt, GA et rapport comparatif. | Démonstration lors de la séance CC3. | Montre l’évolution du projet
Gestion de projet | GP004 | CC4 - Recette finale | O | L’équipe doit livrer l’exécutable final avec toutes les méthodes, le Makefile et la documentation. | Soutenance + recette CC4 | Livrable final.
Gestion de projet | GP005 | Qualité du code | O | Le code doit être clair, commenté et modulaire (Makefile, séparation modules). | Revue de code par l’enseignant. | Garantit la maintenabilité.
Gestion de projet | GP006 | Tests & validation | O | L’équipe doit définir et exécuter un plan de tests (att10, att15, att48). | Vérification résultats. | Assure fiabilité du logiciel
Gestion de projet | GP007 | Organisation équipe | O | Chaque membre doit assumer ses responsabilités | Évaluation lors des jalons. | Répartition équilibrée des tâches.
Gestion de projet | GP008 |  | O
Besoin Capturé

## 2a-OBS
reference Tableau de bord
2017-04-11
Organisation
Organisation Breakdown Structure (OBS)
Responsable Projet (RP)
Prénom Nom
Responsable conception / Intégration (RCI)
Prénom Nom
Responsable Développement 1 (RD1)
Prénom Nom
Responsable Développement 2 (RD2)
Prénom Nom
Responsable Client
Expert X
Prénom Nom
OBS (exemple)
Ceci est un exemple: A vous de définir votre OBS : Vous pouvez créer l'organigramme sous Excel ou bien dans le logiciel de votre choix et coller ici une image.
Responsable Projet (RP)
Gihalu Russel
Développeur
Gihalu Russel (DR)
Développeur
Wassim Gaha (DW)
Développeur
Dunant Tonfack (DD)
Responsable Client
Tâches répartis équitablement
Organisation Breakdown Structure (OBS)

## 2b-PBS
reference Tableau de bord
2017-04-11
Organisation
Product Breakdown Structure (PBS)
Produit final tsp
Livrables des CC
Documentation
Build & Qualité
Exact
Algorithmes
GA
Heuristiques
2-opt
Brute force
Tests & Validation
Export & Données
Interface & CLI
Distance & coûts
Lecture & Instance
Brute Force
Matrice
Nearest
Neightbour
Random
Walk
GA Classique
GA-DPX

## 2c-WBS
reference Tableau de bord
2017-04-11
Organisation
OBS WBS | RP | RCI | RD1 | RD2
WP0 Capture Besoin | R | C
WP1 Pilotage Projet | R
WP2 Conception Intégration | A | R
Développement A1 |  | A | R | C
Développement A2 |  | A |  | R
Développement A3 |  | A |  | R
R: Responsable
C: Contributeur
A: Approbateur
PBS WBS | A11 | A12 | A13 | A2 | A3 | referentiel du besoin | Reférentiel projet | Tableaux de bords | Bilan | Dossier d'architecture | Dossier de test
WP0 Capture Besoin | [5 empty] | x
WP1 Pilotage Projet | [6 empty] | x | x | x
WP2 Conception Intégration | [9 empty] | x | x
WP3 Developpement A1 | x | x | x | [7 empty] | x
WP3 Developpement A2 |  |  |  | x | [6 empty] | x
WP3 Developpement A3 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
Work Breakdown Structure (WBS)
Projet final tsp
WP1
implémenter les premiers algorithmes
WP2
Heuristiques & GA
WP3
Finalisation & recette
Implémenter le Parsing TSPLIB
Implémenter le calcul des distances(EUC_2D, ATT, GEO)
Faire la capture du besoion et le cahier des charges
Implémenter Random Walk (RW)
Implémenter 2-opt (nn/rw)
Organiser le code, mettre des commentaires et les modules
Implémenter GA-DPX
Implémenter mode ALL
WP0
Faire le cadrage et la conception
Faire le PBS,WBS,OBS et Planning initial de reference
Répartir les tâches et organiser l'équipe
Implémenter la force brute et la force brute avec matrice
Implémenter le plus proche voisin
Implémenter l'interface CLI( première version)
Implémenter l'export CSV ( première version)
Faire des jeux de tests avec att10 et att15.
Implémenter l'algorithme générique (GA)
Implémenter l'export CSV (version enrichie)
Faire des tests sur att48 et des comparaison avec optimunm
Faire des tests
Livrer la recette finale el la documentation

## 2d-Planning Initial
reference Tableau de bord
2017-04-11
Organisation
ID de la tache | Nom de la tache | Début initial prévu | Fin initial prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu
1 | Projet | 2025-09-15 | 2025-12-21 |  |  | 21hj
2 | Cadrage et conception | 2025-09-15 | 2025-09-28 |  |  | 3hj
3 | Capture du besoin & cahier des charges. | 2025-09-15 | 2025-09-21 | - | RP[50%] , DD[25%] ,DW[25%] | 1hj
4 | PBS/WBS/OBS & planning. | 2025-09-24 | 2025-09-28 | 3 | RP[25%] , DD[50%] ,DW[25%] | 2hj
5 | Socle & Premiers Algorithmes | 2025-10-15 | 2025-10-26 |  |  | 7,4hj
6 | Parsing fichiers TSPLIB. | 2025-10-15 | 2025-10-15 | - | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 4hh
7 | Calcul des distances (EUC_2D, ATT, GEO). | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 6 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 2hj
8 | Implémentation brute force (bf) et brute force avec matrice (bfm). | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 7 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 2hj
9 | Implémentation plus proche voisin (nn). | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 7 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 1hj
10 | Interface CLI (première version). | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 7 ;8 ;9 | DR[50%] , DD[50%] | 3hh
11 | Export CSV (première version). | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 8 ;9 ;10 | DW[100%] | 3hh
12 | Jeux de tests att10, att15. | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 7 ;8 ;9 ;10 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 2hh
13 | Heuristiques & GA | 2025-11-15 | 2025-11-23 |  |  | 5,4hj
14 | Implémentation Random Walk (rw). | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 7 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 1hj
15 | Implémentation 2-opt (nn/rw). | 2025-11-16 | 2025-11-18 | 7 ;9 ;14 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 6hh
16 | Implémentation Algorithme Génétique (GA). | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 7 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 2hj
17 | Export CSV (version enrichie). | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 10 ;14 ;15 ;16 | DW[100%] | 3hh
18 | Tests sur att48 + comparaison avec optimum. | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 14 ;15 ;16 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 3hh
19 | Finalisation et recette | 2025-12-10 | 2025-12-21 |  |  | 5,2hj
20 | Implémentation GA-DPX. | 2025-12-10 | 2025-10-11 | 7 ;16 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 1hj
21 | Implémentation mode ALL. | 2025-12-12 | 2025-10-13 | 8 ;9 ;10 ;14 ;15 ; | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 1hj
16 ;20
22 | Makefile & qualité (organisation code, commentaires, modularité). | 2025-12-12 | 2025-10-13 | - | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 6hh
23 | Tests de scalabilité (instances plus grandes). | 2025-12-15 | 2025-10-16 | - | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 1hj
24 | Recette finale & documentation utilisateur (README). | 2025-12-18 | 2025-10-20 | 6 jusqu’à 23 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 1hj
Planning Initial

## 23a Risques-Opportunités
Risques / opportunités au 17/04/Dienstag |  |  |  |  | reference Tableau de bord
2017-04-11
Organisation
Description du risque | Plan d'action et commentaires | Poid brut | Prob. | Poid pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
0
0
0
0
0
| Total | 0 |  | 0
Description de l'opportunité | Plan d'action et commentaires | Montant brut | Prob. | Montant pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
0
0
0
0
0
| Total | 0 |  | 0

## 23b- Principaux évènements
reference Tableau de bord
2017-04-11
Organisation
Période du 12.09.2025 au 01.10.2025
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
1. Très bon travail en équipe. Tout le monde a mouillé le maillot pour faire avancer le projet | 1. Organisation un peu difficile. Beaucoup de difficultés à fixer les rendez-vous de travail vu les différences d'emplois de temps.
Période du 02.10.2025 au 11.10.2025
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Période du 13.10 au 19.10.2025
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Période du 20.10.2025 au 26.10.2025
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Période du 03.11.2025 au 09.11.2024
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Période du 10.11.2025 au 16.11.12025
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Période du 17.11.12025 au 23.11.12025
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Période du 24.11.12025 au 30.11.12025
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Période du 01.12.2025 au 07.12.2025
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Période du 08.12.2025 au 14.12.2025
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Période du 15.12.2025 au 21.12.2025
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Historique des principaux évènements

## 23c Actions
LISTE DES ACTIONS au 17/00/Dienstag | [7 empty] | reference Tableau de bord
2017-04-11
Organisation
Num | Description de l'action | Resp | Date d'enregistrement | Date prévue initiale | Date prévue courante | Etat de l'action | Date de cloture | Preuve de cloture | Commentaire
Partage des taches du jeudi (delais dimanche 12
chacun va chercher comment travailler avec git et venir avec le résultat dimanche (delais 12.10
Au fur et à mesure de l'avancement du projet enregistrez ici les actions que vous vous allouez afin de surmonter les difficultés ou pour bien réussir votre projet: Pour rappel une action est une opération allouée à une personne et qui a un objectif de fin: Par exemple ; M. ZZZ Contacter la professeure XX pour se faire expliquer la loi de Mendel pour le 15/10/2021 au plus tard.

## 23d Decisions
LISTE DES DECISIONS au 17/00/Dienstag |  |  |  |  | reference Tableau de bord
2017-04-11
Organisation
N° | DESCRIPTION | JUSTIFICATION | Date d'applicabilité | Date de fin d'applicabilité | Motif de fin d'applicabilité | Applicable :O/N
1 | [5 empty] | O
2
3
4
5
6
Decision de travailler avec Git et Discord

## 23e Documents projet
DOCUMENTS PROJET au 17/00/Dienstag | [7 empty] | reference Tableau de bord
2017-04-11
Organisation
Titre | Description/ objectif | Type | Responsable | Référence | Indice | Hyperlien | date prévue de dispo | date effective de dispo | Status
>>> Documents en entrée
>>> dossier Client
Dossier produit à Réaliser |  |  | CLIENT | [5 empty] | validé
>>> Document de reference
Cours JAVA |  |  | M. X | [5 empty] | validé
à realiser
à realiser
à realiser
>>> Documents en sortie
>>> livrables projet
Expression du besoin |  |  | RP |  |  |  | 2017-04-04 |  | à realiser
Structuration projet |  |  | RP |  |  |  | 2017-04-07 |  | à realiser
suivi projet |  |  | RP |  |  |  | recurrent 1 par semaine |  | à realiser
Bilan |  |  | RP |  |  |  | 2017-05-03 |  | à realiser
>>> Documents developpement solution
Dossier de conceptionSolution |  |  | RCI |  |  |  | 2017-04-13 |  | à realiser
Dossier des tests solution |  |  | RCI |  |  |  | 2017-04-13 |  | à realiser
Résultat de Test SOLUTION V1 |  |  | RCI |  |  |  | 2017-05-09 |  | à realiser
Dossier de conception A1 |  |  | RD1 |  |  |  | 2017-04-18 |  | à realiser
Dossier de test A1 |  |  | RD1 |  |  |  | 2017-04-18 |  | à realiser
Resultat de Test A1 V1 |  |  | RD1 |  |  |  | 1900-01-25 |  | à realiser
Dossier de conception A2 |  |  | RD2 |  |  |  | 2017-04-14 |  | à realiser
Resultat Test A2 V1 |  |  | RD2 |  |  |  | 1900-01-17 |  | à realiser
Dossier de conception A3 |  |  | RD2 |  |  |  | 2017-04-26 |  | à realiser
Resultat Test A3 V1 |  |  | RD2 |  |  |  | 1900-01-25 |  | à realiser
>>> Documents Utilisateurs
Solution User manual |  |  | RCI |  |  |  | 2017-05-09 |  | à realiser
Identifiez les documents de votre projet et leurs états:
Documents en entrées: Dossier Client (les documents fournis par votre client pour caractériser ses attendus) et les Document de références (Cours, normes, tuttos pertinents dans le cadre de votre projet)
Document en sortie : ce que vous produisez dans le cadre du projet.
Renseignez au fur et à mesure leurs états et rendez les accessibles par hyperlien.

## 23f Livrables projet
LIVRABLES PROJET au 17/00/Dienstag |  |  | reference Tableau de bord
2017-04-11
Organisation
Intitulé livrable | Description Livrable | date prévue | date effective de dispo | Status
>>> Livrables en sortie
SOLUTION A V1 |  | 2017-05-01 |  | à realiser
A1 V1 |  | 2017-04-26 |  | à realiser
A11 V1 |  | 2017-04-24 |  | à realiser
A12 V1 |  | 2017-04-20 |  | à realiser
A13 V1 |  | 2017-04-21 |  | à realiser
A2 V1 |  | 2017-04-18 |  | à realiser
A3 V1 |  | 2017-04-26 |  | à realiser
Identifiez les livrables (élément de configurations (documents, produits, ...) que vous devez livrer à votre client). Au fur et à mesure de l'avancée du projet indiquez leur état à la date courante du tableau de bord.

## 3a-Planning courant
PLANNING COURANT au 17/00/Dienstag | [7 empty] | reference Tableau de bord
2017-04-11
Organisation
| Plannig initial de reférence | [6 empty] | Planning courant
| ID de la tache | Nom de la tache | Début initial prévu | Fin initial prévue | Prédé-cesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu | ID de la tache | Nom de la tache | Début initial prévu | Fin initial prévue | Prédé- | Noms ressources | Travail initial prévu
| 1 | Projet | 2025-09-15 | 2025-12-21 |  |  | 21hj | 1 | Projet | 2025-09-20
| 2 | Cadrage et conception | 2025-09-15 | 2025-09-28 |  |  | 3hj | 2 | Cadrage et conception | 2025-09-20
| 3 | Capture du besoin & cahier des charges. | 2025-09-15 | 2025-09-21 | - | RP[50%] , DD[25%] ,DW[25%] | 1hj | 3 | Capture du besoin & cahier des charges. | 2025-09-20 | 2025-09-28 | - | RP[50%] , DD[25%] ,DW[25%]
| 4 | PBS/WBS/OBS & planning. | 2025-09-24 | 2025-09-28 | 3 | RP[25%] , DD[50%] ,DW[25%] | 2hj | 4 | PBS/WBS/OBS & planning. | 2025-09-24 |  | 3 | RP[25%] , DD[50%] ,DW[25%]
| 5 | Socle & Premiers Algorithmes | 2025-10-15 | 2025-10-26 |  |  | 7,4hj
| 6 | Parsing fichiers TSPLIB. | 2025-10-15 | 2025-10-15 | - | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 4hh
| 7 | Calcul des distances (EUC_2D, ATT, GEO). | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 6 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 2hj
| 8 | Implémentation brute force (bf) et brute force avec matrice (bfm). | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 7 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 2hj
| 9 | Implémentation plus proche voisin (nn). | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 7 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 1hj
| 10 | Interface CLI (première version). | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 7 ;8 ;9 | DR[50%] , DD[50%] | 3hh
| 11 | Export CSV (première version). | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 8 ;9 ;10 | DW[100%] | 3hh
| 12 | Jeux de tests att10, att15. | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 7 ;8 ;9 ;10 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 2hh
| 13 | Heuristiques & GA | 2025-11-15 | 2025-11-23 |  |  | 5,4hj
| 14 | Implémentation Random Walk (rw). | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 7 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 1hj
| 15 | Implémentation 2-opt (nn/rw). | 2025-11-16 | 2025-11-18 | 7 ;9 ;14 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 6hh
| 16 | Implémentation Algorithme Génétique (GA). | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 7 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 2hj
| 17 | Export CSV (version enrichie). | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 10 ;14 ;15 ;16 | DW[100%] | 3hh
| 18 | Tests sur att48 + comparaison avec optimum. | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 14 ;15 ;16 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 3hh
| 19 | Finalisation et recette | 2025-12-10 | 2025-12-21 |  |  | 5,2hj
| 20 | Implémentation GA-DPX. | 2025-12-10 | 2025-10-11 | 7 ;16 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 1hj
| 21 | Implémentation mode ALL. | 2025-12-12 | 2025-10-13 | 8 ;9 ;10 ;14 ;15 ; | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 1hj
16 ;20
| 22 | Makefile & qualité (organisation code, commentaires, modularité). | 2025-12-12 | 2025-10-13 | - | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 6hh
| 23 | Tests de scalabilité (instances plus grandes). | 2025-12-15 | 2025-10-16 | - | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 1hj
| 24 | Recette finale & documentation utilisateur (README). | 2025-12-18 | 2025-10-20 | 6 jusqu’à 23 | DR[33%] , DD[33%] ,DW[33%] | 1hj
Legende:
hh: Un humain heure DT : Développeur Dunant
hj: Un humain jour DR : Développeur Russel
1 jour: 5 heures de temps réelles. DW : Développeur Wassim

## 4-Bilan
BILAN au 17/00/Dienstag | reference Tableau de bord
2017-04-11
Organisation
Analyse critique du déroulement du projet
Leçons apprises
Mise en perspectives pour les projets futurs
A la fin de votre projet , prenez du recul et faite .... un bilan

## Cartouche
Canevas réalisé par | Gilles LEPINARD
Version | 2021-10